## Sprint 1
ID | Tâche | Responsable | Équipe | Priorité | Statut | Blocage | Commentaire
1 | Setup React | Angelo | Front | Haute | Terminé | Non
2 | Setup Docker Front | Angelo | Front | Haute | Terminé | Non
3 | Footer | Jordan | Front | Haute | Terminé | Non
4 | Header | Angelo | Front | Haute | Terminé | Non
5 | Page Recettes | Jordan | Front | Haute | En cours | Non
6 | Barre de recherche | Jordan | Front | Moyenne | En cours | Non
7 | Setup Node.js | Kilian | Back | Haute | Terminé | Non
8 | Setup Prisma | Kilian | Back | Haute | Terminé | Non
9 | Docker API | Gaëtan | Back | Haute | En cours | Non
10 | CRUD Recettes | Gaëtan | Back | Haute | En cours | Non
11 | Routes Auth | Kilian | Back | Moyenne | En cours | Non
12 | Middleware Helmet | Gaëtan | Back | Haute | Terminé | Non
13 | Rate Limit | Kilian | Back | Haute | Terminé | Non
14 | Suivi Sprint | Thibault | Scrum | Haute | En cours | Non
15 | Coordination Front/Back | Thibault | Scrum | Haute | En cours | Non

## Equipe
Membre | Rôle
Angelo | Front-end
Jordan | Front-end
Kilian | Back-end
Gaëtan | Back-end
Thibault | Scrum Master

## Blocages
Date | Personne | Problème | Solution